## Основной график
ОСНОВНОЙ ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ Объект: Магистральный трубопровод из труб ПНД (DN 50 – DN 500). Лот №2, шифр 18053-ТУ Подрядчик: ООО «МАГУС-СТРОЙ». Начало: 27.06.2026 Окончание: 21.02.2027 Срок: 240 календ. дней ★ — критический путь
№ | Этап | Начало | Окончание | Дней | Бригада | Техника и материалы
1 | ★ Подготовительные и организационно-технические работы (мобилизация, бытовой городок, ограждение, схема движения, вынос знаков, входной контроль) | 27.06.2026 | 11.07.2026 | 15 | Бригада №1 — подготовительная (ИТР 2, раб. 8) | Бульдозер Б-10, экскаватор ЭО-3323, бортовой МАЗ, вагончики-бытовки, сетка СРО, биотуалеты, ГСМ, щебень ф.20–40 (подъездные пути)
2 | ★ Геодезическая разбивка трассы, вынос осей и реперов, закрепление знаков | 06.07.2026 | 15.07.2026 | 10 | Геодезическая группа (ИТР 2, раб. 2) | Тахеометр Sokkia CX-105, нивелир, GPS-приёмник, вешки, краска, арматура
3 | ★ Земляные работы: разработка траншеи DN 50 – DN 500, планировка дна, устройство песчаной подготовки h=100 мм | 12.07.2026 | 14.10.2026 | 95 | Бригада №2 — земляная (раб. 18), машинисты 4 | Экскаватор Hitachi ZX-200, Caterpillar 320, бульдозер Komatsu D65, самосвалы КамАЗ-6520 (4 ед.), виброплита Wacker, песок средней крупности, листовая стальная крепь (инв.), водоотливные насосы
4 | ★ Монтаж магистрального трубопровода из труб ПНД SDR17 DN 500 — сварка встык, опуск в траншею, центровка | 27.07.2026 | 08.12.2026 | 135 | Бригада №3 — монтажная (раб. 16), сварщики-пластики 4 | Трубы ПНД SDR17 PE100 DN 500, сварочные аппараты Widos 7000 / Ritmo Basic, трубоукладчик ТГ-124, автокран КС-55713 (25 т), центраторы, строповочные захваты
5 | ★ Монтаж отводящих трубопроводов ПНД DN 50 / DN 100 (PE-RT 1,04 МПа), врезки, компенсаторы | 20.09.2026 | 23.12.2026 | 95 | Бригада №3а — монтажная (раб. 10), сварщики-пластики 2 | Трубы ПНД DN 50 / DN 100 PE100, электромуфты, сёдла-врезки, аппараты электромуфтовой сварки Hürner HST 300, мини-экскаватор JCB 8025
6 | Устройство смотровых / поворотных колодцев (ж/б сборные, установка лотков, люков, лестниц) | 26.08.2026 | 23.11.2026 | 90 | Бригада №4 — колодезная (раб. 10) | Кольца КС 15.9 / 20.9, плиты перекрытия ПП, люки чугунные Т/Л, автокран КС-45717 (25 т), раствор М100, гидроизоляция "Техноэласт"
7 | Установка запорной арматуры, фасонных изделий, задвижек, обратных клапанов, ковров | 25.10.2026 | 02.01.2027 | 70 | Бригада №3б — арматурщики (раб. 6) | Задвижки стальные DN 500 / DN 100, клапаны обратные, фланцевые переходы ПНД-сталь, крепёж 5.8, ключи динамометрические, гидравлические опрессовочные насосы
8 | Переходы через действующие коммуникации и автодороги (ГНБ, футляры стальные, защитные кожухи) | 05.09.2026 | 03.11.2026 | 60 | Бригада №5 — переходы / ГНБ (раб. 8) | Установка ГНБ Vermeer D24x40, буровой раствор (бентонит), стальные футляры Ø 720/820, манжеты "Манжет-К", электрохим. защита
9 | Контроль сварных стыков (100 % визуально, 10 % УЗК/рентген), электрохимзащита, антикоррозионное покрытие стыков | 04.11.2026 | 02.01.2027 | 60 | Лаборатория НК + электромонтажники (ИТР 2, раб. 4) | Дефектоскоп УД2-70, рентген-аппарат РПД-200, термоусаживаемые манжеты Canusa, станция катодной защиты, анодные заземлители
10 | ★ Обратная засыпка пазух и траншеи с послойным уплотнением (Ку ≥ 0,95), восстановление профиля | 15.10.2026 | 01.02.2027 | 110 | Бригада №2 — земляная (раб. 14) | Экскаватор-погрузчик JCB 3CX, виброкатки Bomag BW 120, виброплиты Wacker DPU, песок, ПГС, грунт обратной засыпки
11 | ★ Гидравлические испытания трубопровода на прочность и герметичность, составление актов | 08.01.2027 | 27.01.2027 | 20 | Бригада №6 — испытаний (ИТР 2, раб. 6) | Опрессовочный агрегат АО-161, манометры кл. 0,4, заглушки DN 500 / DN 100, емкости для воды V=25 м³, насос Grundfos CR, компрессор ПКС-5,25
12 | ★ Пусконаладочные работы, промывка, дезинфекция, продувка, комплексные испытания | 28.01.2027 | 11.02.2027 | 15 | Бригада №6 — ПНР (ИТР 2, раб. 4) | Гипохлорит Na, хлораторная установка, комплекс КИПиА, передвижная лаборатория, компрессор, ГСМ
13 | Благоустройство и рекультивация нарушенных земель, восстановление дорожного покрытия и газонов | 14.11.2026 | 16.02.2027 | 95 | Бригада №7 — благоустройство (раб. 6) | Асфальтоукладчик Vögele Super 1300, каток ДУ-47, а/б смесь тип Б, бордюр БР 100.30.15, плодородный грунт, семена газонных трав
14 | ★ Оформление исполнительной документации, приёмо-сдаточные мероприятия, сдача комиссии, подписание КС-11 | 02.02.2027 | 21.02.2027 | 20 | ПТО + ИТР (инж. 3, геодез. 1) | Исп. схемы, акты скрытых работ, паспорта материалов, протоколы ВИК / УЗК / гидроиспытаний, ПО AutoCAD/Credo
ИТОГО по объекту: с 27.06.2026 по 21.02.2027 |  |  |  | 240